## ProjectSchedule
Cronograma de Big Data | [6 empty] | ► Watch How to Make a Gantt Chart in Excel
Nombre de la Compañía |  | Inicio del Proyecto: | 2025-10-27
Responsable del Proyecto |  | Semana para mostrar: | 1 |  |  | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15
 | time axis 2025-10-27 to 2025-12-21
TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DAYS | time axis 2025-10-27 to 2025-12-21
Análisis y Definición de Requerimientos
Revisión del caso de estudio Store Chile y documentación existente | Felipe | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2
Identificación de las fuentes de datos internas y externas (ventas, clientes, inventario, navegación). | Luis | 100% | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2
Definición de los requerimientos funcionales y técnicos del sistema. | Felipe | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2
Elaboración del documento de requerimientos funcionales y técnicos. | Felipe | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1
Validación de requerimientos con el equipo docente y el grupo de trabajo. | Felipe Y Luis | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1
Diseño de Arquitectura Big Data
Diseño del diagrama de arquitectura Big Data (ingesta, almacenamiento, procesamiento y análisis). | Felipe | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 3
Definición de las capas: Ingesta, Almacenamiento (HDFS), Procesamiento (MapReduce y Hive) y Análisis. | Luis | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 4
Justificación técnica de cada componente del ecosistema Hadoop | Felipe | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 3
Elaboración del flujo de datos desde la ingesta hasta la visualización. | Luis | 100% | 2025-11-14 | 2025-11-16 | 3
Documentación técnica del diseño arquitectónico. | Luis | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1
Implementación Técnica
Instalación y configuración del clúster Hadoop. | Luis | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 4
Creación de directorios y carga de datasets en HDFS mediante Shell. | Luis | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 3
Ejecución de procesos MapReduce para análisis batch. | Luis | 100% | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 4
Creación de tablas y ejecución de consultas en Hive. | Luis | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2
Verificación de replicación, integridad y rendimiento del sistema | Luis | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 4
Análisis de Resultados Y documentación técnica
Ejecución de consultas analíticas en Hive para obtener métricas de negocio. | Luis | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 3
Generación de reportes visuales y tableros en Power BI. | Luis | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 3
Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. | Felipe | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2
Redacción del documento técnico del sistema, incluyendo configuraciones, pruebas y resultados. | Felipe Y Luis | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2
Consolidación de las secciones del informe (arquitectura, flujo de datos, análisis y conclusiones). | Felipe Y Luis | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1
Documentación Final y Entregables
Revisión y corrección de la documentación técnica. | Felipe Y Luis | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-20 | 4
Elaboración del informe final consolidado (con anexos, diagramas y evidencias). | Felipe Y Luis | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-23 | 3
Preparación de la presentación ejecutiva del proyecto. | Felipe Y Luis | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 3
Entrega oficial del informe y exposición de resultados ante la comisión a cargo de evaluar. | Felipe Y Luis | 100% | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 1
Cierre formal del proyecto y retroalimentación final. | Felipe Y Luis | 100% | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1
Insert new rows ABOVE this one
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com |  |  |  | 2018-01-13
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
© 2018-2019 Vertex42 LLC
Note on H5: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## About
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
© 2018-2019 Vertex42 LLC
About This Template
This template provides a simple way to create a Gantt chart to help visualize and track your project. Simply enter your tasks and start and end dates - no formulas required. The bars in the Gantt chart represent the duration of the task and are displayed using conditional formatting. Insert new tasks by inserting new rows.
Additional Help
Click on the link below to visit vertex42.com and learn more about how to use this template, such as how to calculate days and work days, create task dependencies, change the colors of the bars, add a scroll bar to make it easier to change the display week, extend the date range displayed in the chart, etc.
How to Use the Simple Gantt Chart
► Watch How This Gantt Chart Was Created
More Project Management Templates
Visit Vertex42.com to download other project management templates, including different types of project schedules, Gantt charts, tasks lists, etc.
Project Management Templates
About Vertex42
Vertex42.com provides over 300 professionally designed spreadsheet templates for business, home, and education - most of which are free to download. Their collection includes a variety of calendars, planners, and schedules as well as personal finance spreadsheets for budgeting, debt reduction, and loan amortization.
Businesses will find invoices, time sheets, inventory trackers, financial statements, and project planning templates. Teachers and students will find resources such as class schedules, grade books, and attendance sheets. Organize your family life with meal planners, checklists, and exercise logs. Each template is thoroughly researched, refined, and improved over time through feedback from thousands of users.